## Plan Anual MARCI
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Unidad de Asesoría Técnica del Control Interno Institucional
Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)
No. | Productos / Actividades a realizar | Fecha de Entrega de Productos a la ONADICI | Observaciones | Responsables de la Actividad
Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
1 | Organización para la implementación del MARCI
1.1 | Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva
1.2 | Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) . Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
1.3 | Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). en el apartado regulaciones, items: Reglamentos. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
1.4 | Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
1.5 | Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Del 18 al 20 de Enero 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la solicialización por instituciones | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
1.6 | Creación de usuaario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional | Del 16 al 20 de Enero del 2022 | ONADICI, brindara los lineamientos para creación usuairos y acceso a la nube | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
2 | 100 Componente Entorno de Control
2.1 | Anexo 4: Políticas Institucionales | 24 de Febrero 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). en el apartado regulaciones, items: Reglamentos. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
2.2 | Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. | 30 de Marzo 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)
2.3 | Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) | 30 de Marzo 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado e items: Participación Ciudadana . Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)
2.4 | Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público | 22 de Septiembre 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Estructura Organica, items: Procedimientos. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores , Jefes de áreas etc
2.5 | Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público | 24 de Noviembre 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Estructura Organica, items: Procedimientos. Documento debe ser remitido a ONADICI
2.6 | Anexo 9: Plan de Necesidades del Personal | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en la institución. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente
2.7 | Anexo 19: Plan Anual de Capacitación | 31 de Enero 2023
2.8 | Capacitación: Componente Entorno de Control / Aplicación | Del 15 al 17 de Febrero 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
3 | 200 Componente Evaluación de los Riesgos
3.1 | Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos | 24 de Febrero 2023 | Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
3.2 | Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos. | 24 de Febrero 2023 | Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
3.3 | Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos | 24 de Febrero 2023 | Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
3.4 | Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación | Del 15 al 17 de Febrero 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
4 | 300 Componente Actividades de Control
4.1 | Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos | 24 de Marzo 2023 | Debe estar disponible en la institución. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
4.2 | Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en la institución. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Tecnología o su equivalente
4.3 | Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional | Enero-Diciembre de 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los items: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.
4.4 | Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en la institución. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente
4.5 | Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en la institución. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente.
4.6 | Socialización del MARCI a nivel de toda la institución | Enero-Diciembre de 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.
4.7 | Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución | Enero-Diciembre de 2023
4.8 | Capacitación: Componente Actividades de Control / Aplicación | Del 27 al 29 de Marzo 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
4.9 | Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución | Enero-Diciembre de 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.
5 | 400 Componente de Información y Comunicación
5.1 | Creación ,diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional | 30 de Agosto 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución. | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
5.2 | Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/ | 31 de Enero 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución. | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
5.3 | Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV) | Marzo - Diciembre 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Regulación Items Circulares. Redes Sociales. Documento debe ser remitido a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) / Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE
| Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I | 30 de Marzo 2023
| Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II | 30 de Junio 2023
| Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III | 29 de Septiembre 2023
| Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV | 15 de Diciembre 2023
5.4 | Anexo 50: Información Interna Mínima | 28 de Abril 2023 | Debe estar disponible en la institución. No se remite a ONADICI solo se envia la evidencia de su cumplimiento (Link) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
5.5 | Anexo 51: Información Externa Mínima | 28 de Abril 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). No se remite a ONADICI solo se envia la evidencia de su cumplimiento (Link)
5.5 | Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales. | 29 de Septiembre 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Regulación y los items correspondientes. Documento debe ser remitido a ONADICI . Documentos deben de ser remitidos a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
5.6 | Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación | Del 27 al 29 de Marzo | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
6 | 500 Componente de Supervisión
6.1 | Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional | 26 de Mayo 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . Documentos deben ser remitidos a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
6.2 | Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación | 26 de Mayo 2023
6.3 | Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones | 26 de Junio 2023
6.4 | Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones. | Septiembre a Diciembre 2023
| Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones | 26 de Septiembre 2023
| Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones | 15 de Diciembre 2023
6.5 | Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1) | 28 de julio 2023 | Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . Documentos deben ser remitidos a ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
| Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. | 24 de Noviembre 2023
6.6 | Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.) | Marzo-Diciembre 2023 | Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
| Visitas de mejora continua: (I) | Del 15 al 24 de Marzo 2023
| Visitas de mejora continua: (II) | Del 14 al 21 de Julio 2023
| Visitas de mejora continua: ( III) | Del 12 al 20 de Septiembre 2023
| Visitas de mejora continua: ( IV) | Del 11 al 19 de Diciembre 2023
6.7 | Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación | Del 25 al 27de Marzo | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (UAI)
7.1 | Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI. 2023 | 30 de junio 2023 | Remitir a la ONADICI | Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
7.2 | Plan General de Auditoria Interna (PGAI) | 30 de Junio 2023 | Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI
7.3 | Plan Operativo Anual 2023 de las UAI | 30 de Enero 2023 | Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI
7.4 | Plan Operativo Anual 2024 de las UAI | 30 de Junio 2023 | Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI
7.5 | Copia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023 | 30 de Noviembre 2023 | Remitir informe a la Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva con copia a la ONADICI y al TSC
7.6 | Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno | 31 de julio 2023 | Remitir a la ONADICI con copia al TSC
7.7 | Informe de seguimiento de las recomendaciones | 31 de julio 2023 | Remitir a la ONADICI con copia al TSC
7.8 | Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna | 28 de Febrero 2023 | Remitir a la ONADICI con copia al TSC
7.9 | Capacitaciones de MARCI | Enero-Diciembre de 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
7.1 | Capacitación en Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público | Enero-Diciembre de 2023 | ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) | Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Observaciones: Todos los anexos se encuentran disponibles en nuestra
______________________________________________ |  |  | ______________________________________________
Abogado. Ángel Edmundo Orellana Mercado |  |  | MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla
Sectretario de Estado |  |  | Directora General
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción |  |  | Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno